REPORTE DE AVANCE

Gestión de documentación de servicio social

Sprint 1

**Historial de Versiones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Detalle** | **Autor** |
| 01 | 28/11/2018 | Versión inicial | KFCG |

**Contenido**

[Reporte de avance 2](#_Toc531180182)

[Objetivos 2](#_Toc531180183)

[Tareas. 2](#_Toc531180184)

[Avance general 2](#_Toc531180185)

[Progreso de tareas 2](#_Toc531180186)

[Recursos 2](#_Toc531180187)

[Riesgos 4](#_Toc531180188)

[Tabla de riesgos 4](#_Toc531180189)

[Riesgos planeados vs riesgos reales 5](#_Toc531180190)

# Reporte de avance

## Objetivos

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo de sprint** | **Resultados** |
| “Desarrollar las historias de usuario base que nos servirán para las próximas historias de usuario más complejas” | Se generaron los entregables para las historias de usuario:   * HU1 Login. * HU2 Gestión de información de asesores. * HU2 Gestión de información de estudiantes. |

## Tareas.

### Avance general

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprint | | Acumulados | Totales |
| Plan | Real |
| **Semanas transcurridas:** | 2 | 2 | 2 | 10 |
| **Historias de usuario terminadas:** | 2 | 0 | 0 | 10 |
| **Puntos de esfuerzo terminados:** | 9 | 4 | 4 | 40 |

### Progreso de tareas

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Historia de usuario** | **Plan** | | **Real** | | **Desviación** | **Progreso** |
| **Fecha inicio** | **Fecha de fin** | **Fecha inicio** | **Fecha fin** |
| HU1 Mecanismo de acceso para realizar funciones de administrador, asesor o estudiante. | 19/09/18 | 03/10/18 | 25/09/18 | - |  | 50% |
| HU 2 Altas, bajas, cambios y consultas de asesores. | 19/09/18 | 03/10/18 | 25/09/18 | - |  | 50% |
| HU2 Altas, bajas, cambios y consultas de estudiantes. | 19/09/18 | 03/10/18 | 25/09/18 | - |  | 90% |

Hubo detalles que se tuvieron que corregir y entregar en el siguiente sprint.

## Recursos

El personal asignado al proyecto fue:

|  |  |
| --- | --- |
| **Recursos planeados** | **Recursos reales asignados** |
| Cinthia Griselda Almaraz Sierra | Cinthia Griselda Almaraz Sierra |
| Eduardo García Delgado | Eduardo García Delgado |
| Kevin Fabián Cruz Gómez | Kevin Fabián Cruz Gómez |
| Jorge Antonio García Gómez | Jorge Antonio García Gómez |
| Luis Ángel Mendoza Amaya | Luis Ángel Mendoza Amaya |

## Riesgos

### Tabla de riesgos

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **# Riesgo** | **Descripción del Riesgo** | **P[1]** | **I[2]** | **E[3]** | **Acciones de mitigación** | **Acciones de contingencia** | **Última fecha de revisión** | **Estado** | **Responsable** |
| 3 | Debido a que la mayoría de los intregrantes trabajan en DAComp, existe el riesgo de que la sobrecarga de trabajo atrase las tareas. | 3 | 3 | 9 | Organizar bien las fechas dedicadas a cada proyecto para no sobrecargar el trabajo | Utilizar horas extra clase para reducir la carga de trabajo | 15/10/18 | Presentado | EGD |
| 4 | Debido a que los integrantes tendran viajes de prácticas por parte de la institución, puede que se atrase el progreso de las tareas | 4 | 2 | 8 | Cumplir a tiempo con las tareas y no atrasarse | Utilizar horas extra clase para que no se atrase el trabajo | 15/10/18 | Controlado | CGAS |
| 1 | Debido a la falta de comunicación al subir avances al repositorio, puede que causen algunos errores a la hora de hacer pull y push en el repositorio. | 2 | 3 | 6 | Preguntar antes de subir si alguien no está trabajando en el repositorio | Qué la personsable del repositorio tenga las versiones estables para recuperar el proyecto | 15/10/18 | Presentado | JAGG |
| 2 | Debido a que a todos los integrantes se encuentran en distintos proyectos escolares puede que el trabajo se entorpezca al juntar los tiempos de entrega. | 3 | 2 | 6 | Organizar bien las fechas dedicadas a cada proyecto para no sobrecargar el trabajo | Utilizar horas extra clase para reducir la carga de trabajo | 15/10/18 | No presentado | KFCG |
| 9 | Ya que el desarrollo del proyecto es vía remota, puede ser que algún miembro tenga una versión diferente en la IDE que esté trabajando causando conflictos | 2 | 3 | 6 | Verificar las IDE's antes de crear el repositorio | Desacargar la IDE en la que esten trabajando los miembros | 15/10/18 | Presentado | LAMA |
| 10 | Debido a que puede haber suspenciones y días festivos el desarrollo del proyecto puede desfasarse las fechas planeadas y puede que el trabajo se entorpezca. | 3 | 2 | 6 | Planear días extra para tener un rango de holgura | Utilizar horas extra clase para reducir la carga de trabajo | 15/10/18 | Presentado | EGD |
| 7 | Debido a motivos personales algunos miembros se pueden ausentar atrasando el progreso | 2 | 2 | 4 | Que los notifiquen de su ausencia | Utilizar horas extra clase para trabajar en sus tareas | 15/10/18 | Presentado | CGAS |

### Riesgos planeados vs riesgos reales

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Riesgos planeados** | **Riesgos reales** | **Observaciones** |
| Ya que el desarrollo del proyecto es vía remota, puede ser que algún miembro tenga una versión diferente en la IDE que esté trabajando causando conflictos. | Ya que el desarrollo del proyecto es vía remota, puede ser que algún miembro tenga una versión diferente en la IDE que esté trabajando causando conflictos. | El compañero Luis, tuvo problemas con su máquina y tuvo que formatear, al hacerlo, instaló una versión disntinta de NetBeans, causando conflictos con el proyecto. |
| Debido a la falta de comunicación al subir avances al repositorio, puede que causen algunos errores a la hora de hacer pull y push en el repositorio. | Debido a la falta de comunicación al subir avances al repositorio, puede que causen algunos errores a la hora de hacer pull y push en el repositorio. | Los compañeros Luis y Cinthia tuvieron problemas con el repositorio ya que no hubo comunicación para hacer push y pull respectivamente. |
| Debido a que los integrantes tendran viajes de prácticas por parte de la institución, puede que se atrase el progreso de las tareas |  | Ninguna |
| Debido a motivos personales algunos miembros se pueden ausentar atrasando el progreso | Debido a motivos personales algunos miembros se pueden ausentar atrasando el progreso | El compañero Luis, tuvó un proyecto aparte en el cual estaba trabajando. |
| Debido a que puede haber suspenciones y días festivos el desarrollo del proyecto puede desfasarse las fechas planeadas y puede que el trabajo se entorpezca. | Debido a que puede haber suspenciones y días festivos el desarrollo del proyecto puede desfasarse las fechas planeadas y puede que el trabajo se entorpezca. | Hubo suspenciones de clases y se usó ese tiempo para invertirlo en el proyecto. |
| Debido a que la mayoría de los intregrantes trabajan en DAComp, existe el riesgo de que la sobrecarga de trabajo atrase las tareas. |  | Ninguna |