## Seguimiento a riesgos
[1] Probabilidad del riesgo
[2] Impacto del riesgo
[3] Exposición al riesgo, E=P * I
CONTROL DE RIESGOS Gestión de documentación de servicio social
# Riesgo | Descripción del Riesgo | P[1] | I[2] | E[3] | Acciones de mitigación | Acciones de contingencia | Última fecha de revisión | Estado | Responsable
1 | Debido a la falta de comunicación al subir avances al repositorio, puede que causen algunos errores a la hora de hacer pull y push en el repositorio. | 2 | 3 | 6 | Preguntar antes de subir si alguien no está trabajando en el repositorio | Qué la personsable del repositorio tenga las versiones estables para recuperar el proyecto | 2018-05-14 | Presentado |  | No presentado
2 | Debido a que a todos los integrantes se encuentran en distintos proyectos escolares puede que el trabajo se entorpezca al juntar los tiempos de entrega. | 3 | 2 | 6 | Organizar bien las fechas dedicadas a cada proyecto para no sobrecargar el trabajo | Utilizar horas extra clase para reducir la carga de trabajo | 2018-05-14 | Presentado |  | Presentado
3 | Debido a que la mayoría de los intregrantes trabajan en DAComp, existe el riesgo de que la sobrecarga de trabajo atrase las tareas. | 3 | 3 | 9 | Organizar bien las fechas dedicadas a cada proyecto para no sobrecargar el trabajo | Utilizar horas extra clase para reducir la carga de trabajo | 2018-05-14 | Controlado |  | Controlado
4 | Debido a que los integrantes tendran viajes de prácticas por parte de la institución, puede que se atrase el progreso de las tareas | 4 | 2 | 8 |  |  | 2018-05-02 | Controlado
5 | Puesto que el cliente es docente del ITSZN, es muy probable que tenga que estar ausente por cuestiones laborales. | 2 | 1 | 2 | Estar en contacto con el docente cuando se vaya ausentar | Utilizar las horas de su clase para trabajar en el proyecto
6 | Debido a circunstancias externas ya sea por falla de internet o electricidad, se pueden atrasar las tareas. | 2 | 1 | 2 |  | Trabajar en las tareas atrasadas | 2018-05-02 | No presentado
7 | Debido a motivos personales algunos miembros se pueden ausentar atrasando el progreso | 2 | 2 | 4 | Que los notifiquen de su ausencia | Utilizar horas extra clase para trabajar en sus tareas
8 | Debido a fallas en el hardware, puede ser que a algún miembro del equipo se le atrasen sus tareas | 1 | 1 | 1 | Que los miembros actualicen el repositorio y suban sus avances para tener la menor perdida posible | Que clone el proyecto para reanudar el trabajo | 2018-05-14 | Presentado
9 | Ya que el desarrollo del proyecto es vía remota, puede ser que algún miembro tenga una versión diferente en la IDE que esté trabajando causando conflictos | 2 | 3 | 6 | Verificar las IDE's antes de crear el repositorio | Desacargar la IDE en la que esten trabajando los miembros
10 | Debido a que puede haber suspenciones y días festivos el desarrollo del proyecto puede desfasarse las fechas planeadas y puede que el trabajo se entorpezca. | 3 | 2 | 6 | Planear días extra para tener un rango de holgura | Utilizar horas extra clase para reducir la carga de trabajo
0
0

## Instrucciones
Elementos | Descripción
#Riesgo | Es un identificador único del riesgo
Descripcion | Descripción breve del riesgo, se sugiere usar el formato: Dado que [situación], puede ocurrir que [posible consecuencia]. Por ejemplo: "Dado que el sistema es centralizado, entonces una falla en el servidor central puede causar la inutilización parcial o total del sistema."
Probabilidad | Factor obtenido en base a experiencia y externado en una lluvia de ideas. Puede ser evaluado en la siguiente escala: Imposible=1 Improbable=2 Probable=3 Frecuente=4
Impacto | Ponderación obtenida de la tabla “Criterios para la ponderación del impacto de un riesgo”
Exposición | Valor obtenido del producto “Probabilidad * Impacto” Una vez que se obtiene el factor de exposición al riesgo, y se ordenan en base a este criterio de mayor a menor, se define una línea de corte. La línea de corte implica que sólo los riesgos que quedan por encima de la línea (alta probabilidad e Impacto) se les prestará atención.
Acciones de mitigación | Son una serie de actividades periódicas que permiten disminuir las probabilidades de que un riesgo se presente.
Acciones de contingencia | Son una serie de actividades que se realicen cuando el riesgo está a punto de “dispararse” y permiten disminuir los daños o perdidas que provoca.
Última fecha de revisión
Estado